## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
4:00 | 10:00 | 14:20 | 0.18056
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
1:30 | 10:00 | 15:30 | 0.22917
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Creacion de modelos |  |  | 500 | 4:30 | 9:20 | 17:50 | 0.35417 | 8 | 0:30 | 929 | 0.375
2 | Creacion de Controladores |  |  | 650 | 5:30 | 8:50 | 16:15 | 0.30903 | 10 | 1:00 | 838 | 0.35069
3 | Script |  |  | 100 | 1:00 | 20:16 | 20:50 | 0.023611 | 0 | 0:00 | 54 | 0.023611
4 | Creacion de Servicios |  |  | 250 | 1:30 | 8:00 | 9:25 | 0.059028 | 5 | 0:30 | 149 | 0.079861
5 | creacion de Views |  |  | 900 | 8:30 | 13:41 | 23:30 | 0.40903 | 15 | 1:45 | 2978 | 0.48194
TOTALES |  |  |  | 2400 | 0.875 |  |  | 1899-12-31 03:43 | 38 | 0.15625 | 4948 | 1899-12-31 07:28
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
2:00 | 13:00 | 17:50 | 0.20139
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 4948
LOC / Hora |  |  | 157.2458
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.768%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.18056 | 9.393%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.22917 | 11.92%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.20139 | 10.48%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.15625 | 8.129%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 1899-12-31 03:43 | 60.08%
Tiempo Total |  |  | 1899-12-31 22:08
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(OR(COUNTIF(J13:[Tiempo, row above],"Error")>0,COUNTIF(J13:[Tiempo, row above],"Completar")>0),"Error",SUM(J13:[Tiempo, row above]))